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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KỲ XUÂN
Số:         /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kỳ Xuân, ngày       tháng      năm 2026


KẾ HOẠCH
Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia
năm 2026 trên địa bàn xã Kỳ Xuân
Căn cứ Quyết định số 3726/QĐ-BKHCN ngày 09/9/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026;
Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 36-KH/BCĐ ngày 17/7/2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về hành động 100 ngày triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Thông báo số 586/TB-UBND ngày 22/8/2026 của UBND tỉnh về đợt cao điểm làm sạch, làm giàu, làm đủ cơ sở dữ liệu ngành; căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn xã Kỳ Xuân;
Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên địa bàn xã như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo đợt cao điểm chuyển từ nhận thức về chuyển đổi số sang hành động và kết quả cụ thể; gắn các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia với nhiệm vụ cải cách hành chính, vận hành chính quyền địa phương, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn xã.
Phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân; tập trung vào các kỹ năng thiết thực như dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, i-HaTinh, thanh toán không dùng tiền mặt, học tập số, sử dụng AI hỗ trợ công việc và nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.
Phát huy vai trò của Tổ chuyển đổi số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên, các trường học và lực lượng tại cơ sở trong việc trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số.
Rà soát, lựa chọn các nhiệm vụ, điểm nghẽn chuyển đổi số của xã để tập trung xử lý trong tháng 10/2026, tạo sản phẩm, kết quả cụ thể, có khả năng duy trì sau đợt cao điểm.
2. Yêu cầu
Hoạt động phải bám sát chủ đề của tỉnh: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”; thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.
Ưu tiên lồng ghép với các cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn, hoạt động cộng đồng, hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng và nhiệm vụ đang triển khai; hạn chế tổ chức hội nghị riêng khi không cần thiết.
Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian và sản phẩm/kết quả đầu ra; kết quả phải được thống kê, ghi nhận để phục vụ báo cáo.
Thông tin tuyên truyền phải chính xác, an toàn, tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng và bảo vệ bí mật nhà nước.
II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN
1. Chủ đề
“Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”
2. Thời gian
Đợt cao điểm từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 10/10/2026; các hoạt động phù hợp được tiếp tục triển khai trong tháng 10/2026.
III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Các nhiệm vụ cụ thể
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Hoạt động truyền thông và hưởng ứng tại cơ sở
Đăng tải chủ đề, thông điệp, bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của xã và các kênh thông tin phù hợp; tuyên truyền bằng hệ thống truyền thanh cơ sở.
Lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, hoạt động của trường học, thôn và các hoạt động cộng đồng trong tháng 10.
Khuyến khích cán bộ, đoàn viên, hội viên chia sẻ nội dung chính thống về chuyển đổi số; không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đường link nghi ngờ hoặc nội dung có nguy cơ lừa đảo.
3. Đợt ra quân “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số”
Tổ chuyển đổi số cộng đồng phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, các trường học và lực lượng liên quan tổ chức các nhóm hỗ trợ tại thôn, nhà văn hóa hoặc địa điểm có Internet.
Nội dung hỗ trợ tập trung vào: thực hiện dịch vụ công trực tuyến; sử dụng định danh điện tử; cài đặt và sử dụng i-HaTinh; thanh toán không dùng tiền mặt; học tập số; nhận diện lừa đảo, bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân.
Ưu tiên người cao tuổi, người yếu thế, người còn hạn chế kỹ năng số. Mỗi đợt hỗ trợ phải ghi nhận số người được hướng dẫn, nội dung hỗ trợ và kết quả thực hành.
4. Lựa chọn nhiệm vụ, điểm nghẽn chuyển đổi số trọng tâm của xã
UBND xã lựa chọn ít nhất 01 nhiệm vụ, mô hình hoặc điểm nghẽn gắn với vận hành chính quyền địa phương để tập trung xử lý trong tháng 10/2026.
Ưu tiên các nội dung có khả năng tạo kết quả ngay như: nâng chất lượng hướng dẫn hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Một cửa; chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý; tăng sử dụng i-HaTinh; xây dựng điểm hỗ trợ học tập số tại cộng đồng; ứng dụng AI trong xử lý công việc hành chính.
Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu lựa chọn nội dung cụ thể, xác định đầu việc, thời hạn, đơn vị phụ trách và kết quả đầu ra để báo cáo UBND xã.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp, trong phạm vi dự toán được giao; nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Các bộ phận, đơn vị chủ động lồng ghép với các nhiệm vụ chuyển đổi số đang triển khai; sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và quy định hiện hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa - Xã hội
Là đầu mối tham mưu UBND xã tổ chức triển khai Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc các bộ phận, đơn vị thực hiện; chủ trì tuyên truyền, tổng hợp kết quả; tham mưu lựa chọn nhiệm vụ, điểm nghẽn trọng tâm; phối hợp theo dõi chỉ tiêu i-HaTinh và hoạt động Bình dân học vụ số.
2. Văn phòng HĐND và UBND xã
Phối hợp tổ chức, lồng ghép nội dung hướng dẫn ứng dụng AI, nền tảng số trong công việc; phối hợp Bộ phận Một cửa theo dõi việc hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tổng hợp nội dung liên quan để phục vụ chỉ đạo, điều hành.
3. Phòng Kinh tế
Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản trên môi trường số.
4. Trung tâm Hành chính công
Bố trí cán bộ hướng dẫn trực tiếp người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, định danh điện tử và các tiện ích số; thống kê số lượt hỗ trợ và kết quả thực hiện.
5. Công an xã
Phối hợp tuyên truyền về định danh điện tử, an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; hướng dẫn người dân nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.
6. Đoàn Thanh niên xã
Chủ trì huy động đoàn viên, thanh niên phối hợp Tổ chuyển đổi số cộng đồng tổ chức các đợt ra quân hỗ trợ người dân; ưu tiên các nhóm hạn chế kỹ năng số; phối hợp truyền thông và ghi nhận kết quả.
7. Tổ chuyển đổi số cộng đồng 
Trực tiếp triển khai hướng dẫn người dân; tổ chức điểm hỗ trợ học tập số phù hợp; tập trung i-HaTinh, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán số và an toàn số; báo cáo kết quả về UBND xã qua Phòng VH-XH.
8. Các trường học trên địa bàn
Tuyên truyền, khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia học tập số, kỹ năng số và hoạt động hỗ trợ cộng đồng phù hợp; phối hợp khi UBND xã huy động lực lượng hỗ trợ.
9. Các thôn
Lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt cộng đồng; phối hợp rà soát, lập danh sách nhóm cần hỗ trợ kỹ năng số; vận động người dân tham gia và phản hồi khó khăn khi sử dụng dịch vụ số.
VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
Các bộ phận, đơn vị, Tổ chuyển đổi số cộng đồng gửi kết quả triển khai về Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp; ưu tiên số liệu cụ thể: số tin/bài; số lượt tuyên truyền; số người được hướng dẫn; số người hoàn thành học tập số; số lượt hỗ trợ dịch vụ công; số người cài đặt/sử dụng i-HaTinh; kết quả xử lý nhiệm vụ/điểm nghẽn.
Phòng Văn hóa - Xã hội tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo cấp có thẩm quyền theo yêu cầu; kịp thời đề xuất xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Trong quá trình triển khai, nếu có nội dung phát sinh hoặc hướng dẫn mới của tỉnh, các bộ phận chủ động cập nhật, tham mưu UBND xã điều chỉnh phù hợp.
Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên địa bàn xã Kỳ Xuân. Yêu cầu các bộ phận chuyên môn, đơn vị, các thôn và tổ chức liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./
	Nơi nhận:
- Sở Khoa học và Công nghệ (b/c);
- TTr Đảng ủy, HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các bộ phận, đơn vị liên quan;
- Các thôn, Tổ CĐS cộng đồng;
- Lưu: VT, VH-XH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Chung



PHỤ LỤC
Nội dung, nhiệm vụ Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia
năm 2026 trên địa bàn xã Kỳ Xuân
	TT
	Nội dung nhiệm vụ
	Chủ trì
	Thời gian
	Sản phẩm/kết quả

	1
	Tuyên truyền cao điểm tháng hành đồng hưởng ứng ngày chuyển đổi số 10/10 
	Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm dịch vụ Tổng hợp
	01-10/10
	Biên tập, đăng tin, bài trên Trang TTĐT, mạng xã hội; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh;  Lên băng rôn,khẩu hiệu tuyên truyền về kỹ năng số, an toàn số trong đợt cao điểm.

	2
	Ra quân Tổ chuyển đổi số cộng đồng, đoàn viên, thanh niên
	Phòng VH-XH; Đoàn Thanh niên
	01-10/10
	Tổ chức các đợt hỗ trợ trực tiếp tại thôn, điểm cộng đồng; thống kê người được hướng dẫn và nội dung thực hành.

	3
	Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, i-HaTinh, thanh toán số
	Bộ phận Một cửa; Tổ CĐS cộng đồng
	01-31/10
	Có danh sách thống kê hỗ trợ; tăng số người thực hiện thành công dịch vụ số; hỗ trợ nhóm cao tuổi, yếu thế, hạn chế kỹ năng số.

	4
	Cao điểm “Bình dân học vụ số - Ngày hội toàn dân học tập số”
	Phòng VH-XH
	01-31/10
	100% cán bộ, công chức, người lao động thuộc UBND xã tham gia và hoàn thành chương trình theo hướng dẫn; vận động người dân, đoàn viên, hội viên tham gia.

	5
	Ứng dụng AI trong công việc
	Văn phòng HĐND-UBND; Phòng VH-XH
	01-31/10
	Tổ chức lồng ghép ít nhất 01 buổi hướng dẫn thực hành AI cho cán bộ, công chức; nội dung tập trung soạn thảo, tổng hợp, tra cứu, xử lý công việc và an toàn dữ liệu.

	6
	Rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai
	Phòng Kinh tế
	01-31/10
	Rà soát dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; phát hiện, xử lý thiếu, sai,trùng lặp; xác định đầu mối cập nhật, duy trì dữ liệu.

	7
	Tháng 10 - Tháng tiêu dùng số
	Bộ phận Kinh tế
	01-31/10
	Tuyên truyền hộ kinh doanh, HTX, cơ sở sản xuất sử dụng thanh toán không tiền mặt, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử; giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản trên môi trường số trên trang : https://checkvn.hatinh.gov.vn/.

	8
	An toàn, an ninh mạng
	Công an xã; VP HĐND -UBND; Phòng VH-XH
	01-31/10
	Tuyên truyền nhận diện lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân, mật khẩu, tài khoản định danh. 

	9
	Lựa chọn điểm nghẽn nhiệm vụ tại địa phương
	Phòng VH-XH chủ trì
	Trước 10/10; hoàn thành trong 10/2026
	Lựa chọn tối thiểu 03 TTHC tần suất cao, liên quan trực tiếp người dân, doanh nghiệp; tái thiết kế quy trình, đơn giản hoá thành phần hồ sơ, không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu đã có trong CSDL Nhà nước.

	10
	Lan tỏa mô hình, cách làm hiệu quả
	Phòng VH-XH; Hội LHPN xã
	Trong tháng 10
	Nhân rộng mô hình CLB "Phụ nữ số" tại các thôn trên địa bàn toàn xã.


