## Sheet1
PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KHỜI CÔNG TỪ NĂM 2025 PHẢI ĐẤU THẦU
STT | Tên công trình, dự án | Chủ đầu tư/cơ quan chủ quản | Ngày khởi công | Tóm tắt quy mô | TMĐT (tỷ đồng) | Nguồn vốn |  |  | Loại hình | Tình hình triển khai đến nay | Khó khăn, vướng mắc | Đề xuất kiến nghị
|  |  |  | Quy mô: …. - Cấp hạng: (Đặc biệt, I,II,III,…) - Nhóm: (A,B,C) - Phạm vi, địa điểm… |  | Ngân sách cấp trên | Ngân sách xã | Nguồn vốn khác | Giao thông; Xây dựng; Dân dụng - đô thị; Công nghiệp; Nông nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật; Nhà ở xã hội; Y tế; Giáo dục; Văn hóa xã hội; Quốc phòng; Thể thao… | - Tóm tắt tình hình triển khai: + Công tác GPMB đạt ?%, đạt ?% so với kế hoạch; + Công tác triển khai thi công đạt ?%, đạt ?% so với kế hoạch; + Đánh giá tình hình triển khai, đánh giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các giải pháp khắc phục; - Dự kiến thời gian hoàn thành.
1 | Sữa chữa UBND xã Kỳ Xuân; hạng mục: Nhà làm việc 2 tầng và Hội trường | UBND xã | 10/2025 | Công trình nhóm C | 605494000 | 605494000 |  |  | Dân dụng | Đã hoàn thành
2 | Sữa chữa trường tiểu học Kỳ Phong; hạng mục: Nhà nội trú và dãy nhà học 2 tầng 08 phòng | UBND xã | 12/2025 | Công trình nhóm C | 394313450 |  | 394313450 |  | Dân dụng | Đã hoàn thành
3 | Trường tiểu học Kỳ Phong; Hạng mục: Cải tạo nhà học 2 tầng 8 phòng | UBND xã | 4/2026 | Công trình nhóm C | 892095000 | 892095000 |  |  | Dân dụng | Đã hoàn thành
4 | Sữa chữa trường Mầm non Kỳ Xuân; hạng mục: Nhà hiệu bộ, dãy nhà học 2 tầng 06 phòng và dãy nhà học 2 tầng 08 phòng | UBND xã | 11/2025 | Công trình nhóm C | 764373000 | 764373000 |  |  | Dân dụng | Đã hoàn thành
5 | Xây dựng cống qua đường thôn Trung Phong, thôn Phương Giai và thôn Lê Lợi, xã Kỳ Xuân | UBND xã | 12/2025 | Công trình nhóm C | 205710000 | 205710000 |  |  | Hạ Tầng kỹ thuật | Đã hoàn thành
6 | Cơ sở xử lý và chế biến rác thải sinh hoạt hữu cơ xã Kỳ Xuân | UBND xã | 6/2026-7/2026 | Công trình nhóm C | 748854000 |  | 748854000 |  | Dân dụng | Đã hoàn thành
7 | Sửa chữa Trường Tiểu học Kỳ Bắc sau bão số 10 | UBND xã | 10/2025 | Công trình nhóm C | 315000000 | 315000000 |  |  | Dân dụng | Đã hoàn thành
8 | Sữa chữa trường THCS Phong Bắc; hạng mục: Dãy nhà học 2 tầng 08 phòng | UBND xã | 11/2025 | Công trình nhóm C | 136800000 |  | 136800000 |  | Dân dụng | Đã hoàn thành
9 | công trình Trường mầm non Kỳ Bắc; hạng mục san lấp mặt bằng, làm mương thoát nước, sân, hàng rào | UBND xã | 01/2026-8/2026 | Công trình nhóm C | 3336559000 |  | 3336559000 |  | Dân dụng | Chưa hoàn thành
10 | Nhà vệ sinh học sinh Trường Tiểu học Kỳ Bắc | UBND xã | 2/2026-3/2026 | Công trình nhóm C | 450000000 | 450000000 |  |  | Dân dụng | Đã hoàn thành
11 | Nhà ăn bán trú Trường mầm non Kỳ Bắc, xã Kỳ Xuân | UBND xã | 01/2026-4/2026 | Công trình nhóm C | 1522767000 | 1200000000 | 322767000 |  | Dân dụng | Đã hoàn thành
12 | Bếp ăn bán trú Trường mầm non Kỳ Xuân (cụm Xuân Tiến) | UBND xã | 01/2026-4/2026 | Công trình nhóm C | 1200000000 | 400000000 | 800000000 |  | Dân dụng | Đã hoàn thành
13 | Nhà vệ sinh học sinh Trường THCS Kỳ Xuân | UBND xã | 3/2026-4/2026 | Công trình nhóm C | 417183000 |  | 450000000 |  | Dân dụng | Đã hoàn thành
14 | công trình Trường mầm non Kỳ Xuân (điểm Xuân Tiến) Hạng mục nhà bảo vệ, cổng, hàng rào, sân đường nội bộ | UBND xã | 6/2026-10/2026 | Công trình nhóm C | 2012799000 |  | 2012799000 |  | Dân dụng | Chưa hoàn thành đạt 40%
15 | công trình Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Kỳ Xuân | UBND xã | 6/2026 | Công trình nhóm C | 6807282000 |  | 6807282000 |  | Dân dụng | Chưa hoàn thành đạt 15%
16 | Dự án Khôi phục, sửa chữa đập Bảy Sào, xã Kỳ Xuân | UBND xã | 6/2026-11/2026 | Công trình nhóm C | 9700000000 | 9700000000 |  |  | Nông nghiệp | Chưa hoàn thành đạt 55%
17 | Nâng cấp khuôn viên và nhà để xe UBND xã Kỳ Xuân | UBND xã | 3/2026-6/2026 | Công trình nhóm C | 1500000000 |  | 1500000000 |  | Dân dụng | Đã hoàn thành
18 | Sân dạy thể dục và khu thể thao Trường tiểu học Kỳ Phong | UBND xã | '4/2026-8/2026 | Công trình nhóm C | 3322553000 | 3322553000 |  |  | Dân dụng | Chưa hoàn thành đạt 70%
19 | Nâng cấp tuyến đường từ ĐH136 đến ngã ba thôn Kim Sơn (TT.04) | UBND xã | 7/2026-11/2026 | Công trình nhóm C | 5466939000 |  | 5466939000 |  | Hạ Tầng kỹ thuật | Chưa hoàn thành đạt 35%
20 | Đường giao thông khu vực trung tâm hành chính xã Kỳ Xuân | UBND xã | 02/2026-08/2026 | Công trình nhóm C | 9370883000 | 9370883000 |  |  | Hạ Tầng kỹ thuật | Chưa hoàn thành đạt 90%
21 | Cầu Kênh nhà Lê, thôn Đông Sơn, xã Kỳ Xuân | UBND xã | 03/2026-09/2026 | Công trình nhóm C | 9151653000 | 9151653000 |  |  | Hạ Tầng kỹ thuật | Chưa hoàn thành đạt 70%
22 | Đường xuống bãi tắm và bãi đậu xe thôn Xuân Thắng | UBND xã | 4/2026-5/2026 | Công trình nhóm C | 427000000 |  | 427000000 |  | Hạ Tầng kỹ thuật | Đã hoàn thành
23 | Nạo vét lòng hồ Đập Rì Rì | UBND xã | 9/2026-01/2027 | Công trình nhóm C | 750000000 |  | 750000000 |  | Nông nghiệp | Chưa hoàn thành
24 | Sửa chữa, nâng cấp đập Nhà Phan | UBND xã | 11/2025-4/2026 | Công trình nhóm C | 1834330000 | 1300000 | 534330000 |  | Nông nghiệp | Đã hoàn thành
25 | Đường vào bãi chế biến đá thôn Tân Phong | Cơ quan chủ quản | 5/2026-7/2026 | Công trình nhóm C | 5300000000 |  |  | 5300000000 | Hạ Tầng kỹ thuật | Đã hoàn thành
26 | Xây dựng nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ trung tâm hành chính xã | UBND xã | 6/2026 | Công trình nhóm C | 600000000 |  | 600000000 |  | Dân dụng | Chưa hoàn thành đạt 85%
27 | Công trình Khôi phục, sửa chữa trụ sở UBND xã Kỳ Xuân | UBND xã | 7/2026 | Công trình nhóm C | 1600000000 | 1600000000 |  |  | Dân dụng | Chưa hoàn thành đạt 40%
| TỔNG |  |  |  | 68832587450 | 37979061000 | 24287643450 | 5300000000
Ghi chú: Phạm vi báo cáo bao gồm các công trình, dự án khởi công vào các dịp 30/4/2025, 19/8/2025, 19/12/2025 và các công trình, dự án khác khởi công từ đầu năm 2025 đến nay