## Sheet1
PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GPMB THEO NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
(Kèm theo Văn bản số /UBND-KT ngày /9/2026 của UBND xã Kỳ Xuân)
STT | Tên dự án thực hiện GPMB | Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao | Khối lượng còn lại | Khó khăn, vướng mắc | Đánh giá tiến độ | mức độ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án | Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo từng mốc thời gian
1 | Dự án: Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua địa bàn xã Kỳ Xuân | UBND xã đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án; tổ chức rà soát sơ bộ phạm vi, khối lượng dự kiến phải thực hiện giải phóng mặt bằng; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án không xây dựng mới, cơi nới công trình, trồng cây lâu năm và thực hiện các hoạt động làm phát sinh tài sản trên đất. Đã lập, phê duyệt quy hoạch khu tái định cư, lập hồ sơ đầu tư khu tái định cư | Triển khai kiểm kê, áp giá, phê duyệt kinh phí bồi thường GPMB sau khi nhận bàn giao mốc GPMB dự án | Không | Đảm bảo | Không ảnh hưởng | Hoàn thành
2 | Dự án: Hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh và vùng phụ cận | Đã hoàn thành toàn bộ công tác GPMB phục vụ thi công dự án đoạn qua địa bà xã Kỳ Xuân | Không | Không | Đảm bảo | Không ảnh hưởng | Hoàn thành
3 | Dự án: Nhà máy Điện gió Kỳ Anh | Địa phương phối hợp kịp thời với chủ đầu tư điều chỉnh quy mô, hướng tuyến đường tải điện 66Kv…. | Phối hợp củ đầu tư để GPMB trong thời gian tiếp theo | Không | Đảm bảo | Không ảnh hưởng | Hoàn thành